## Лист1
Задача | Дата начала | Продолжительность (дни) | Дата завершения
Анализ поставленной задачи, постановка задачи к проектируемой ИС | 2022-02-08 | 7 | 2021-02-15
Формирование требований к проектируемой ИС | 2022-02-15 | 3 | 2022-02-18
Выделение функций системы на основе разработки бизнес-модели (нотация IDEF0) | 2022-02-18 | 3 | 2022-02-21
Анализ информационных потоков ИС (на основе разработки модели потоков данных DFD) | 2022-02-21 | 3 | 2022-02-24
Моделирование данных (на основе разработки ER- модели) | 2022-02-24 | 1 | 2022-02-25
Моделирование поведения системы на основе разработки моделей UML (диаграмма вариантов использования, активности, последовательности и состояния системы) | 2022-02-25 | 5 | 2022-03-01
Моделирование структуры системы на основе разработки моделей UML (диаграмма классов, компонентов, размещения компонентов системы) | 2022-03-01 | 3 | 2022-03-04
Разработка программной модели ИС | 2022-03-04 | 4 | 2022-03-08
Разработка исходных модулей приложения | 2022-03-08 | 25 | 2022-04-02
Тестирование и откладка ИС | 2022-04-02 | 15 | 2022-04-17
Оценка эффективности проекта | 2022-04-17 | 3 | 2022-04-20